## 표지
이마트 에브리데이 이클럽 서비스 개선
이슈관리대장
Version : 0.1

## 문서정보
프로젝트 정보
이름 |  | 이마트 에브리데이 이클럽 서비스 개선
발주사 |  | 이마트
수행사 |  | 신세계아이앤씨
문서 정보
업무 영역 |  | B2B 전자상거래
문서 이름 |  | 이슈관리대장
방법론 공정 |  | 단계 | 통합
|  | 활동 | 이슈관리
|  | 작업 | 이슈대응관리
개정 이력
버전 | 날짜 | 변경 사항 |  | 수정자 | 승인자
0.1 | 2025-11/25 | 최초 작성 |  | 정재균

## 1. 이슈관리
ID | SEQ | 구분 | 유형 | 이슈제목 | 제목 및 상세 내용 | 중요도 | 우선순위 | 상태 | 발생일 | 해결기한 | 고객사담당자 | 프로젝트담당자 | 대응 전략 및 조치 계획 / 대응 결과 | 에스컬레이션 여부 | 보고라인 | 비고
ISU-01 | 1 | 이슈 | 범위 | 단계적 오픈 방안 확인 요구 | 단계적 오픈 방안 확인 요구 - 장바구니 할인쿠폰 선오픈 | 긴급 | 최상 | 발생 | 2025-11-25 | 2025-11-28 | 권용훈 | 정재균 | 단계적 방안 정리 (필요자원, 기간, 이슈사항 등) | ○ | SI사업팀장
ISU-01 | 2 | 이슈 | 범위 | 단계적 오픈 방안 확인 요구 | 단계적 오픈 방안 수립 | 긴급 | 최상 | 진행 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 권용훈 | 정재균 | 단계적 오픈 방안 3가지 방안으로 준비 투자비 및 기간 발생요소, 이슈 사항 등 포함 | ○ | SI사업팀장
ISU-01 | 3 | 이슈 | 범위 | 단계적 오픈 방안 확인 요구 | 단계적 오픈 방안 착수보고 의사결정 보고 | 긴급 | 최상 | 종결 | 2025-12-04 | 2025-12-04 | 권용훈 | 정재균 | 고객사 : 단계적 오픈 방안의 내부 재 검토 결정 변화관리 관점의 오픈시점 단계적 오픈도 검토 요청 | ○ | B2B사업담당 SI담당 SI사업팀장
ISU-02 | 1 | 이슈 | 범위 | 모바일앱 보안취약점 대응 개발 요구 | 모바일앱 보안취약점 대응 필요 사항 확인 모바일앱 AS-IS 현황 및 개선필요 사항 확인 | 긴급 | 최상 | 발생 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 김근주 | 정재균 | 고객사 ISMS-P 보안컨설팅 앱취약점 6개 대응 요청 - 과업범위 외 대상이므로 대응 필요시 과업조정 필요로 답변 - 과업범위 조정 가능 업무 확인 진행 | ○ | SI사업팀장
ISU-02 | 2 | 이슈 | 범위 | 모바일앱 보안취약점 대응 개발 요구 | 제외대상 업무 협의 (1차) - 과업범위 제외 및 축소 대상 업무 식별 | 긴급 | 최상 | 진행 | 2025-12-10 | 2025-12-10 | 김근주 | 정재균 | 제외 대상 업무 재검토 요구, 과업 항목별 M/D 확인하고 결정 필요 | ○ | SI사업팀장
ISU-02 | 3 | 이슈 | 범위 | 모바일앱 보안취약점 대응 개발 요구 | 제외대상 업무 협의 (2차) - 과업범위 제외 및 축소 대상 업무 식별 | 긴급 | 최상 | 진행 | 2025-12-11 | 2025-12-11 | 김근주 | 정재균 | 제외대상 업무 협의 - 제외 4, 요구사항변경 2 | ○ | SI사업팀장
ISU-02 | 4 | 이슈 | 범위 | 모바일앱 보안취약점 대응 개발 요구 | 제외대상 업무 협의 (3차) - 과업범위 제외 및 축소 대상 업무 식별 | 긴급 | 최상 | 종결 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 김근주 | 정재균 | 제외 4, 요구사항 변경(축소) 2 확정, 1.5 M/M 앱개발인력 투입 결정 과업범위 변경으로 인한 투입 총 공수, 비용 변경 없음 | ○ | SI사업팀장
ISU-03 | 1 | 이슈 | 기획 | 메인화면 디자인 시안 확정 지연 | 디자인 시안 확정 지연 (12/12 종결 목표이나 지연됨) | 중요 | 상 | 발생 | 2025-12-15 | 2025-12-15 | 권용훈 | 한미정/조안성 | 고객사에 디자인 시안 확정 요청 - 12/19 영업사원 미팅 진행 후 확정 가능 회신 - 이후 리더십 보고 후 결정 가능 -> 12/24 이내 결정 예정 | X
ISU-03 | 2 | 이슈 | 기획 | 메인화면 디자인 시안 확정 지연 | 디자인 시안 확정 지연 (12/12 종결 목표이나 지연됨) | 중요 | 상 | 진행 | 2025-12-16 | 2025-12-24 | 권용훈 | 조안성 | 고객사에 디자인 시안 확정 요청 - 12/19 영업사원 미팅 진행 후 확정 가능 회신 - 이후 리더십 보고 후 결정 가능 -> 12/24 이내 결정 예정 | X
ISU-03 | 3 | 이슈 | 기획 | 메인화면 디자인 시안 확정 지연 | 이마트 디자이너 메인시안 재작업, 임원의사결정확정까지 진행 예정 | 중요 | 상 | 진행 | 2025-12-16 | 2026-01-30 | 권용훈 | 정재균 | 디자인 작업 의사결정 진행상황 모니터링 및 일정 PUSH | X
ISU-04 | 1 | 이슈 | 자원 | 프론트 웹개발자 교체 | 다온링크 FO(PC) 개발자 퇴사, 신규인력 수급 진행 | 중요 | 상 | 발생 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 권용훈 | 김윤섭 | 협력사 내부사정으로 인한 퇴사 (퇴사일자 12/31) 재발방지 요청, 인력긴급투입요청 | ○ | SI사업팀장
ISU-04 | 2 | 이슈 | 자원 | 프론트 웹개발자 교체 | 신규인력 확보 (12/22 투입 예정) | 중요 | 상 | 진행 | 2025-12-17 | 2025-12-17 | 권용훈 | 김윤섭 | 12/22 교체 인력 투입 예정 (과업수행, 인수인계 확인 필요) | ○ | SI사업팀장
ISU-04 | 3 | 이슈 | 자원 | 프론트 웹개발자 교체 | 12/22 교체 인력 투입 (조현철 차장) | 중요 | 상 | 진행 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 권용훈 | 김윤섭 | 12/31 교체 인력 과업수행, 인수인계 확인 필요 | ○ | SI사업팀장
ISU-04 | 3 | 이슈 | 자원 | 프론트 웹개발자 교체 | 12/22 교체 인력 투입 (조현철 차장) | 중요 | 상 | 종결 | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 권용훈 | 김윤섭 | 12/31 교체 인력 과업수행, 인수인계 확인 필요 | ○ | SI사업팀장
ISU-05 | 1 | 이슈 | 범위 | 장바구니 할인쿠폰 선오픈 요청 | 12/24 11:30 장바구니 할인쿠폰 선오픈 요청 메일 접수 기존 ISU-01 재발생 | 중요 | 상 | 발생 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 권용훈 | 정재균 | 2월내 장바구니 할인쿠폰 오픈 (AS-IS 사이트 적용도 무방) 별도 비용없이 진행 요구 | ○ | SI사업팀장
ISU-05 | 1 | 이슈 | 범위 | 장바구니 할인쿠폰 선오픈 요청 | 12/24 11:30 장바구니 할인쿠폰 선오픈 요청 메일 접수 기존 ISU-01 재발생 | 중요 | 상 | 종결 | 2025-12-24 | 2025-12-24 | 권용훈 | 정재균 | 2월내 장바구니 할인쿠폰 오픈 (AS-IS 사이트 적용도 무방) 별도 비용없이 진행 요구 | ○ | SI사업팀장
ISU-06 | 1 | 이슈 | 범위 | 디자인 작업 프로세스 변경 | 1/15 이마트 디자이너 디자인 작업 주도적 진행 결정 1/16 조안성 부장 2월~3월 공수 제외 결정 1/16 디자인 제외공수 개발전환, 과업추가 결정 예정 (추가대상 : 기존 과업제외 항목 중 일부 재반영 수준 진행 협의 | 중요 | 상 | 진행 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 권용훈 | 정재균 | 과업내역서 수정하여 ecDocu 업로드 진행 요구사항정의서, 요구사항추적표 반영 개발사 WBS 수정작업 진행 -> 1/19 검수, 1/20 확정 | ○ | SI사업팀장
ISU-06 | 1 | 이슈 | 범위 | 이마트 디자이너 중심 일정 진행 확정 (일정관리 이슈로 전환여부 판단 중) | 1/16 이마트 디자이너 주도적 작업 진행 확정, 디자인 공수 개발 전환 - 현재 잔여 2.5 M/M -> 개발공수 2.0 M/M, 안정화 0.5 M/M 편입 - 1 M/M : 장바구니 선할인 추가 공수 사용 - 1 M/M : 기존 제외 과업항목 중 4개 항목 재 편입 | 중요 | 상 | 종결 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 권용훈 | 정재균 | 과업내역서 수정하여 ecDocu 업로드 진행 요구사항정의서, 요구사항추적표 반영 개발사 WBS 수정작업 진행 -> 1/19 검수, 1/20 확정 | ○ | SI사업팀장
ISU-07 | 1 | 이슈 | 일정 | 디자이너 작업 지연 발생 | 디자인 1차 완료 TASK의 지연사항 발생 | 중요 | 상 | 발생 | 2026-03-03 | 2026-03-13 | 권용훈 | 정재균 | 디자인 작업 변경사항 최소화, 핵심기능 선행작업 관리 | ○ | SI사업팀장